# 工程师部署计划：v1.1 架构的工程落地手册

版本：v1.0（工程执行版）

关联文档：industrial-automation-ai-agent-closed-loop-architecture.md（v1.1 架构）、v1.1-implementation-plan.md（落实计划书，本手册的 M1–M8 与其一致）

读者：平台工程师、Agent 工程师、验证器工程师、SRE。决策口径以落实计划书为准，本手册只管"怎么搭、怎么跑、怎么验收"。

# 1. 部署拓扑与环境

## 1.1 环境矩阵

| 环境 | 用途 | 形态 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| dev | 日常开发、单组件调试 | 本机 Docker Compose | 合成数据 |
| ci | 流水线自动化验证 | 临时容器，按次销毁 | 合成数据 |
| staging | 全链集成、虚拟调试验收 | 工程区服务器 + 虚拟 PLC（PLCSIM/TwinCAT 仿真） | 脱敏样本 |
| prod | 真实项目执行 | 工程区（云端编排）+ 现场边缘节点 | 真实，加密存证 |
| edge | 现场离线任务 | 边缘节点，可断网运行，回连后同步 | 现场数据只读 |

## 1.2 网络分区（对应 IEC 62443）

| 区 | 访问规则 |
| --- | --- |
| 办公网 | 仅允许访问门户与审批面板（HTTPS） |
| 工程区（dev/ci/staging/prod 服务） | Agent 平台所在地；出站仅白名单（模型 API、组件许可服务器） |
| 生产网 | Agent 只读（OPC UA 订阅）；写入必须经闸门审批；无默认路由 |
| 边缘节点 | 断网可运行；与工程区通过 VPN/专线按需同步 |

## 1.3 基础设施清单（最小可用规模）

| 资源 | 规格建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工程区服务器 ×2 | 32C/128G + 1TB NVMe | 编排器、验证器、仿真、数据库（主备） |
| GPU 节点 ×1（可选） | 24G 显存 | 本地模型/微调；否则全走 API |
| 边缘节点 ×2 | 16C/32G 工业级 | 现场执行、断网缓存 |
| 备份存储 | 对象存储异地副本 | RPO≤24h、RTO≤4h（示例目标） |
| Windows 工程机 ×2 | 带 TIA Portal/EPLAN/仿真许可 | PLC/E-CAD 适配器宿主机（TIA Openness 仅 Windows） |
| 许可 | TIA Portal Openness、CODESYS、EPLAN API、仿真平台 | 按供应商清单采购 |

# 2. 技术栈与版本基线

| 组件 | 选型 | 基线版本（示例） |
| --- | --- | --- |
| 编排器/网关/门户 | TypeScript（Node ≥22） | Node 22 LTS |
| Agent 服务 | Python | 3.12+ |
| 工具协议 | MCP（自研工程工具适配器按 MCP server 封装） | 按规范锁定 |
| 资产版本库 | Git（Gitea/GitLab 自托管） | 每项目一仓库 |
| 关系库（追溯/闸门/审计） | PostgreSQL | 17 |
| 对象存储 | MinIO | 最新稳定 |
| 向量库（RAG） | pgvector（随 PostgreSQL） | 0.8 |
| 时序库（运行数据） | VictoriaMetrics 或 InfluxDB | 按选型 |
| 密钥 | HashiCorp Vault（或等价） | — |
| 编排部署 | Docker Compose（起步）→ K8s（规模化） | — |
| IaC | Ansible（机器初始化）+ Terraform（如用云） | — |
| 监控告警 | Prometheus + Grafana + Alertmanager | — |

# 3. 代码仓库与模块清单（monorepo 建议）

`

platform/

├── orchestration/          # 编排器：DAG 状态机、闸门引擎、失败升级（§3.10/§4）

├── agents/

│   ├── requirements/       # 需求 Agent（§3.1）

│   ├── design/             # 方案设计 Agent（§3.2）

│   ├── electrical/         # 电气 Agent（§3.3）

│   ├── plc/                # 控制程序 Agent（§3.4）

│   ├── hmi/                # HMI/SCADA Agent（§3.5）

│   ├── simulation/         # 仿真验证 Agent（§3.6，含 SemaPLC 行为验证模块）

│   ├── docs/               # 文档合规 Agent（§3.7）

│   ├── site/               # 现场实施 Agent（§3.8）

│   └── ops/                # 运维 Agent（§3.9）

├── verifiers/              # 裁决层（自持）：plc-compile、lint、ecad-check、

│                           # sim-check、standard-check、formal(nuXmv/PLCverif)

├── adapters/               # 供应商适配层（每供应商一包，三接口契约）

│   ├── tia-openness/  codesys/  twinchat/  eplan/  simit/

│   ├── factoryio/  semaplc/  agents4plc/  eigen/  llm-gateway/

├── bus/                    # MCP 总线与统一鉴权、限权、审计

├── trace/                  # 追溯服务（事件 schema、图存储、影响分析）

├── knowledge/              # 标准/模板/案例库 + 学习管线（初筛/去重）

├── gate/                   # 闸门与审批（门户 API、人工队列）

├── ops/                    # IaC、监控、备份、runbook、演练脚本

└── docs/                   # 契约、手册（本文件）

`

# 4. 关键接口契约（先行冻结）

1. Agent 产出契约：所有 Agent 输出统一信封——{ task_id, agent, model_version, prompt_version, output: {structured | artifact_paths}, evidence[], timestamp }；结构化元数据过 JSON Schema（对应架构 §7.1）。

2. 验证器契约：verify(kind, artifact_path, options) → { pass, evidence[], diagnostics[] }；验证器只读产物、不写业务库、输出全证据。

3. 适配器三接口：import_project(src) / export_asset(asset) / run_check(check_spec)；适配器禁止持有审批权限。

4. 追溯事件：需求/设计/实现/测试/变更五类节点，边为可追溯关系；事件不可变，append-only。

5. 闸门 API：request_gate(gate_id, context) → approval_payload；放行结果只能来自人类裁决或规则引擎，Agent 身份不可调用放行。

# 5. 工程任务分解（Sprint 级）

## 阶段一（S1–S8，每 Sprint 2 周）

| Sprint | 任务 | 验收（对应落实计划书里程碑） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 脚手架：monorepo、Docker Compose、CI、资产仓库、追溯库 schema、审计日志 | 全组件可启动；事件可写入可查询 |
| S2 | 需求解析 Agent v0 + 需求矩阵 schema + 澄清问题生成 | 5 份历史协议抽样：条目提取召回 ≥90% |
| S3 | PLC 程序生成 Agent + TIA Openness 适配器（import/export/compile） | 模板库外项目也能生成工程文件并导入编译 |
| S4 | 编译/Lint 验证器 + 内环（诊断→修复→重验，≤3 次） | M1：基准集首生成编译 ≥80%，修复后 ≥95% |
| S5 | Agents4PLC 基准集接入 + 指标看板（Prometheus/Grafana） | 基准可一键重跑；指标入看板 |
| S6 | Eigen 试用部署 + RealPLC 闭环对照部署（双路） | M2：对照报告（质量/成本/锁定度） |
| S7 | 知识库种子入库（模板 ≥20、检查清单 ≥5、案例 ≥10）+ RAG 接通 | 检索命中率监控上线；低命中显式标示 |
| S8 | 阶段一验收：集成测试 + Go/No-Go 材料 | 阶段一验收条件全绿 |

## 阶段二（S9–S16）

| Sprint | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| S9 | E-CAD 适配器（EPLAN API）+ 电气 Agent | E-CAD 规则检查通过样例项目 |
| S10 | 仿真适配器（PLCSIM/SIMIT/Factory IO 多通道）+ 仿真 Agent | 虚拟调试用例自动生成并执行 |
| S11 | SemaPLC 行为验证模块集成（强制输入 + 变量轨迹） | 行为验证证据进入仿真报告 |
| S12 | HMI/SCADA 适配器 + 组态 Agent | 组态导入编译、变量引用完整 |
| S13 | 闸门引擎 + 审批门户 + 人工任务队列 | 6 项强制闸门可配置不可绕过（A1） |
| S14 | 全链路追溯 + 变更影响分析（图遍历，三级影响） | M3：首个追溯覆盖率 100% 项目 |
| S15 | 双 Agent 评审 + 模型/提示词版本治理（回归流水线） | 模型升级触发回归并可冻结 |
| S16 | 阶段二验收：端到端样例项目 + 冷启动入库达标 | M4：缺陷密度较基线 -30%、工时 -30% |

## 阶段三（S17–S22）/ 阶段四（S23 起）

• 阶段三：规则化闸门引擎（A2 放行规则）、审计导出包、供应商 SLA 与版本冻结、LLM 主备切换演练（M5–M6）。

• 阶段四：运维 Agent + OPC UA 只读接入 + 时序库、学习管线常态化、行业模板扩展（M7–M8）。

# 6. CI/CD 与测试策略

| 层 | 内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | verifiers 判例集、adapters 契约 mock、agents 纯逻辑 | 每次提交 |
| 集成 | 契约测试：Agent→验证器→追溯→闸门链路（合成数据） | 每日 |
| 端到端 | staging 虚拟 PLC 环境跑样例项目全流程（需求→仿真） | 每 Sprint 末 |
| 回归 | Agents4PLC 基准集 + 自有回归集 + 已交付项目关键产物重编译/重仿真 | 组件/模型升级时强制 |
| 演练 | 供应商切换（≤1 工作日恢复）、备份恢复（季度） | 按计划 |

发布门禁：CI 全绿 + 回归不劣化 + 变更单（含闸门/提示词变更审批记录）。任何发布必须可回滚：资产回滚走 Git revert，组件回滚走版本冻结清单，模型回滚走主备切换。

# 7. 安全加固清单

• [ ] 最小权限账号：Agent 按域分配（工程区读写/生产网只读/在线写入需审批）

• [ ] 密钥全部入 Vault，禁止落盘明文；TIA/CODESYS/模型 API 凭据轮换 ≤90 天

• [ ] 全量决策日志加密存证（输入/输出/验证/闸门/人工介入），支持按项目导出审计包

• [ ] 跨项目知识检索脱敏；涉密项目全私有化部署、无外呼

• [ ] 边缘节点磁盘加密、防篡改引导；回连同步走双向认证

• [ ] 依赖与镜像漏洞扫描入 CI；上游组件版本升级先回归后上线

# 8. 运维 Runbook（常见故障）

| 故障 | 处理 |
| --- | --- |
| PLC 编译失败且内环耗尽 | 升级包自动生成（上下文+证据+诊断），闸门裁决；禁止静默跳过 |
| 仿真超时/模型不收敛 | 缩短用例集重跑定位；保留失败证据；标记行为模型待校准 |
| 模型 API 不可用 | 自动切备用供应商；关键验证器本地化不受影响（架构 §5.5） |
| 供应商组件 API 变更/停服 | 冻结版本回退 + 触发替换预案（适配层换源，Agent 不动） |
| 闸门队列积压 | 告警阈值（>4h 未裁决）→ 通知监督者；不自动放行 |
| 追溯库写入失败 | 编排器任务暂停并持久化待写队列；禁止无追溯执行下游 |

# 9. 阶段 Go/No-Go 检查单（工程师侧）

• [ ] 上阶段验收指标全绿（数据来自看板，非手工报告）

• [ ] 回归集通过率 ≥90% 且较上版本不劣化

• [ ] 审计抽查：本阶段 100% 动作有日志、无未留痕介入

• [ ] 供应商切换演练/备份恢复演练完成并留档

• [ ] 安全加固清单逐项复核通过

• [ ] 本阶段新增资产已入库（模板/案例），RAG 命中率有监控

# 10. 目录、端口与命名约定（示例）

| 项 | 约定 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资产目录 | `assets/<project_id>/<req | design | elec | plc | hmi | sim | docs>/` |
| 版本格式 | <component>/<semver>；提示词版本随组件仓库打 tag |  |  |  |  |  |  |
| 事件 ID | <project_id>.<node_type>.<seq>，全局唯一 |  |  |  |  |  |  |
| 端口 | 门户 8443、总线 5100、追溯 5432、时序 8428、监控 3000（仅内网） |  |  |  |  |  |  |
| 命名 | 变量/符号按 IEC 61131-3 与 GB/T 15969 检查清单执行，Lint 强制 |  |  |  |  |  |  |

# 附录：与落实计划书里程碑对照

| 里程碑 | 工程验收物 |
| --- | --- |
| M1 基准集达标 | verifiers/plc-compile 判例 + 基准看板 |
| M2 双路对照报告 | adapters/eigen、adapters/realplc 部署与数据 |
| M3 首个追溯 100% 项目 | trace 服务全链路事件 + 影响分析图 |
| M4 缺陷密度 -30% | staging 端到端项目数据 |
| M5 首个 A2 试点交付 | gate 规则引擎 + 审计导出包 |
| M6 供应商切换 ≤1 工作日 | 演练脚本与记录 |
| M7 优化提案全闭环 | ops 服务 + 时序数据证据链 |
| M8 模板复用 ≥60% | knowledge 学习管线 + 命中率看板 |